## График оплаты
Приложение № 2
|  | зимние | [17 empty] | к муниципальному контракту
|  | 1.0312 | [17 empty] | от "___" ___________ 2022 г. №
инд-деф
1.0927
|  |  |  | 1.0319 |  | 1.01
График производства и оплаты выполненных работ
Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на пр-те Ленина в городе Коврове Владимирской области.
№ п/п | Наименование вида работ |  | Сумма к оплате с НДС, руб. | [20 empty] | Физический объём работ |  | Стоимость единицы объёма работ, руб. | Стоимость работ, руб. |  | 2019 год | 2020 год
|  |  | Всего | 2022 год | [8 empty] | 2023 год
|  |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка территории строительства, в том числе: |  | 6: #REF! |  | #REF! | #REF!
1.1 | Организация безопасности движения | 832090 | 3: 1125165.35; 4: 675099.21; 17: 225033.07; 23: 225033.07; 3: м3; 4: 126; 5: 118.4921; 6: 14930 |  | 14930 |  |  |  |  | 1125165.35
1.2 | Переустройство железнодорожных коммуникаций | 25965328 | 35067844.56 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.19 | м3 | 33.06 | 13470.4779 | 445334 |  | 445334 |  |  |  |  | 35067844.56
1.3 | Подготовительные работы. Переустройство сетей | 23376243 | 31609728.06 | 500000 | 1757837.72 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  |  | 2257837.72 | 2257837.72 | 2257837.72 | 2257837.72 | 2257837.72 | 2257837.72 | 2257837.7 |  |  |  | 3547026.32 | [10 empty] | 31609728.06
2 | Основные объекты строительства
2.1 | Путепровод через железную дорогу, в том числе:
2.1.1. | СВСиУ | 18141166 | 24530773.57 | 600000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 136841.58 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 893931.99 | [10 empty] | 24530773.57
2.1.2. | Опоры | 10885988 | 3: 14720206.34; 5: 1000000; 6: 1000000; 7: 1000000; 8: 1000000; 9: 1000000; 10: 1000000; 15: 1500000; 16: 1500000; 17: 1500000; 18: 1500000; 19: 1500000; 20: 1220206.34 | [6 empty] | 14720206.34
2.1.3. | Пролетное строение | 60631465 | 3: 81986832.55; 6: 4000000; 7: 5900000; 8: 5900000; 9: 5900000; 10: 6200000; 15: 10453348.41; 16: 10453348.41; 17: 10453348.41; 18: 10453348.41; 19: 12273438.91 | [6 empty] | 81986832.55
2.1.4. | Мостовое полотно | 23462094 | 3: 31725817.15; 8: 2400000; 9: 2400000; 10: 2400000; 11: 2400000; 19: 2500000; 20: 3965727.14; 21: 3965727.14; 22: 3965727.14; 23: 7728635.73 | [6 empty] | 31725817.15
2.1.5. | Сопряжение | 9589203 | 3: 12966673.01; 9: 1080556.08; 10: 1080556.08; 11: 500000; 12: 1080556.08; 13: 1080556.08; 14: 1080556.08; 19: 1080556.08; 20: 1080556.08; 21: 2080556.08; 22: 1080556.08; 23: 1741668.29 | [6 empty] | 12966673.01
2.1.6. | Ремонт пролетных строений и опор | 7815545 | 3: 10568304.41; 5: 880692.03; 6: 880692.03; 7: 880692.03; 8: 880692.03; 9: 880692.03; 10: 880692.03; 15: 880692.03; 16: 880692.03; 17: 880692.03; 18: 880692.03; 19: 880692.04; 20: 880692.07 | [6 empty] | 10568304.41
2.2 | Дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций | 729582.99 | 3: 986553.74; 22: 986553.74 | [5 empty] | 986553.74 | 986553.74
3. | Объекты транспортного хозяйства и связи
3.1. | Переустроство и устройство линий ВОЛС | 5680790 | 3: 7652000.57; 20: 1913000.14; 21: 1913000.14; 22: 1913000.14; 23: 1913000.15 | [6 empty] | 7652000.57
4. | Средства на возведение, разборку временных зданий и сооружений (%=5.1*0,8) | 7561770 | 9915448.68 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 495772.43 | 495772.43 | 495772.43 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 495772.44 | 495772.44 | 636586.51 |  | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 | 1753392.23 |  | 9915448.68
5 | Прочие работы и затраты
5.1. | Пусконаладочные работы | 394285 | 3: 517010.26; 22: 517010.26 | [6 empty] | 517010.26
5.2. | Утилизация мусора | 2611154.22 | 3: 3423902.82; 10: 1711951.41; 20: 1711951.41 | [6 empty] | 3423902.82
5.3. | Предоставление «окон» ОАО «РЖД» установленной продолжительности | 19229508.33 | 25214890.55 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1664890.55 | 1500000 | [10 empty] | 25214890.55
6 | Непредвиденные затраты 1.5 % | 3598640 | 3: 4718753.71; 15: 943750.74; 16: 943750.74; 17: 943750.74; 18: 943750.74; 23: 943750.75 | [6 empty] | 4718753.71
| ИТОГО | 220504852.54 | 296729905.33 | 4478491.44 | 7041921.98 | 11684084.26 | 13584084.26 | 15984084.26 | 17064640.34 | 19076591.75 | 6703392.23 | 4320789.89 | 8887558.46 | 8887558.46 | 21584793.56 | 22089021.13 | 22314054.2 | 22089021.13 | 26545916.96 | 16321297.85 | 13508448.03 | 14317716.65 | 20246438.49 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 17.6 | 296729905.33
| ИТОГО ПО ГОДАМ |  | 3: 296729905.33; 4: 99938080.41; 13: 196791824.92
Примечание: Стоимость работ выполнения контракта кооректируется с учетом результатов проведения закупки.
Заказчик: |  |  | 4: Подрядчик: